## Gantt
Fase | N° | Actividad | Responsable | Estado | S1 17 ago | S2 24 ago | S3 31 ago | S4 07 set | S5 14 set | S6 21 set | S7 28 set | S8 05 oct | S9 12 oct | S10 19 oct | S11 26 oct | S12 02 nov | S13 09 nov | S14 16 nov | S15 23 nov | S16 30 nov
Fase 0 - Organización | 1 | Conformación del equipo y roles | Todo el equipo | Completado
| 2 | Repositorio Git/GitHub y entorno Docker | Angel Aguilar | Completado
Fase 1 - Antecedentes | 3 | Fichas de antecedentes: CSRNet, P2PNet, P2R | Fabián Moreno Ugarte | Completado
| 4 | Fichas de seguimiento multicámara (ByteTrack y otros) | Stephano Rivadeneyra | Completado
| 5 | Elaborar resumen de antecedentes | Fabián Moreno Ugarte | Completado
Fase 2 - Requisitos y arquitectura | 6 | Casos de uso y requisitos funcionales/no funcionales | Angel Aguilar | Completado
| 7 | Cerrar decisión de arquitectura (granularidad de salida) | Angel Aguilar | En curso
| 8 | Cerrar decisión de localización del procesamiento (borde vs. nube) | Angel Aguilar | En curso
Hito - Sílabo | 9 | Avance 1: contexto, requerimientos y enfoque inicial | Todo el equipo | Completado
Fase 3 - Licencias de datos | 10 | Verificación de licencias de datasets públicos revisados | José Ortega | En curso
Fase 4 - Desarrollo del prototipo | 11 | Detección por puntos (P2PNet) y seguimiento mono-cámara (ByteTrack adaptado) | Stephano Rivadeneyra | Completado
| 12 | Calibración por homografía y fusión de identidad entre cámaras | Stephano Rivadeneyra | Completado
| 13 | Persistencia SQLite y consola web AeroTrack (versión inicial) | Stephano Rivadeneyra | Completado
| 14 | Monitoreo integrado: detector YOLO11n + ByteTrack de cajas | Stephano Rivadeneyra | Completado
| 15 | Conteo de cruces, flujo por zona y cartografía real del terminal | Stephano Rivadeneyra | Completado
| 16 | Dashboard ejecutivo y modo de validación en laboratorio | Angel Aguilar | En curso
Hito - Sílabo | 17 | Avance 2: diseño, arquitectura y planificación | Todo el equipo | Programado
Fase 5 - Pruebas y validación | 18 | Pruebas sintéticas automatizadas (fusión, tracking, desempate) | Angel Aguilar | Programado
| 19 | Suite de 65 pruebas automatizadas del monitoreo integrado | Stephano Rivadeneyra | Programado
| 20 | Validación cualitativa sobre videos propios (2 cámaras) | Angel Aguilar | Completado
| 21 | Solicitud formal de acceso a datos del Aeropuerto Jorge Chávez | Profesor | Pendiente
Hito - Sílabo | 22 | Avance 3: proceso de desarrollo y resultados preliminares | Todo el equipo | Programado
Fase 6 - Redacción del informe | 23 | Introducción | Fabián Moreno Ugarte | Completado
| 24 | Marco normativo y análisis de impacto | Fabián Moreno Ugarte | Completado
| 25 | Metodología | Stephano Rivadeneyra | En curso
| 26 | Resultados | Angel Aguilar | En curso
| 27 | Consolidación del informe final | Fabián Moreno Ugarte | En curso
Hito - Sílabo | 28 | Avance 4: comparación de técnicas y preparación de defensa | Todo el equipo | Programado
Fase 7 - Entrega y sustentación | 29 | Revisión final de cumplimiento normativo | Fabián Moreno Ugarte | Pendiente
| 30 | Entrega del informe final y anexos | Angel Aguilar | Pendiente
| 31 | Presentación y sustentación del proyecto | Todo el equipo | Pendiente
Fase 8 - Escalamiento | 32 | Migrar la etapa de inferencia a instancias con GPU en AWS | Angel Aguilar | Propuesto
| 33 | Diseñar el pipeline de integración con registros de operaciones de locales comerciales | José Ortega | Propuesto
| 34 | Evaluar trackers/detectores alternativos (OC-SORT, APGCC, OSNet) en la nueva infraestructura | Stephano Rivadeneyra | Propuesto
| 35 | Piloto ampliado con más de dos cámaras del terminal (sujeto a autorización de LAP) | Todo el equipo | Propuesto